## Sheet0
Excmo. Ayuntamiento de Alicante			CONTRATOS MODIFICADOS / Entre el 01/01/2024 y el 31/12/2024					Fecha: 06/02/2025
Num. Expediente	Promotor del Contrato		Tipo Incidencia	Titulo Expediente	Tipo de Contrato	Tipo Tramitación	Importe	Fecha Aprobación	Fecha Inicio	Causa/Justificación
34/22	URBANISMO		Modificación de contrato	Reurbanización Explanada, Fase III	Obras	Ordinario		16/07/24	30/01/24	Varias afecciones surgidas con posterioridad a la tercera ampliación (reposición de metros cuadrados de teselas, desmontaje de más alumbrado, definición acabado del muro de la gran captación y pavimentación de su fondo con gres porcelánico)
81/18	SERVICIO DE GESTIÓN PATRIMONIAL		Modificación de contrato	Traslado Torre Placia	Obras	Ordinario	281.084,46	18/06/24	04/06/24	Modificación económica de una parte de las partidas del proyecto. Incremento precio del contrato.
78/22	URBANISMO		Modificación de contrato	Mejora viaria avenida Jijona	Obras	Ordinario	0	23/01/24	05/06/24	Por la solicitud de la redacción de un proyecto modificado
138/21	URBANISMO		Modificación de contrato	Reforma interior Centro Cívico Villafranqueza	Obras	Ordinario	44.739,09	25/06/24	07/06/24	Modificación del proyecto.
78/22	URBANISMO		Modificación de contrato	Mejora viaria avenida Jijona	Obras	Ordinario	499.273,62	26/06/24	09/07/24	Modificación del proyecto.
54/22	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Modificación de contrato	Mejora Peatonalidad y calmado trafico Canalejas - Escaleras Jorge Juan	Obras	Urgente	404.641,78	30/07/24	25/07/24	Necesidad de incorporar unidades de obra no previstas en el proyecto aprobado, que se corresponden con el objeto del Proyecto original aprobado y dentro del ámbito de la actuación, sin alterar ni desvirtuar la naturaleza del contrato.
89/23	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Modificación de contrato	Instalación recepctora gas natural y calefacción C.P. El Faro	Obras	Ordinario	0	01/10/24	17/09/24	Dificultad de coordinación con la empresa NEDGIA,propietaria de la extensión de la red de gas natural, para concluir la canalización exterior, con la dificultad añadida de encontrarse el mes de aosto por en medio.
97/23	SERVICIO DE SEGURIDAD		Modificación de contrato	Reforma parque bomberos Jesús González Soria	Obras	Ordinario	0	22/10/24	16/10/24	Retraso en la entrega del suministro del ascensor previsto en proyecto.
125/22	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS		Modificación de contrato	Obras de construcción de ecoparque nº 2 en C/ Barítono P. Latorre	Obras	Ordinario	0	22/10/24	16/10/24	Se detecta la existencia de tres depósitos de amianto, la parcela comparte entrada con almacenamiento de contenedores y problemas con el muro de contención de la zona oeste
125/22	SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOGIDA DE RESIDUOS		Modificación de contrato	Obras de construcción de ecoparque nº 2 en C/ Barítono P. Latorre	Obras	Ordinario	69.007,85	19/11/24	19/11/24	Modificación del proyecto.
33/21	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Modificación de contrato	Limpieza centros escolares y dependencias mpales	Servicios	Ordinario	655.933,95	23/12/24	03/12/24	las actuales deficiencias de prestación del servicio, principalmente ocasionadas por nuevos hábitos de uso de las instalaciones, nuevas exigencias de higiene y limpieza de los usuarios o nuevos requerimientos dispuestos a nivel legislativo.
06/20	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Modificación de contrato	Reparación vehículos Parque Móvil	Servicios	Ordinario	80.000,00	10/12/24	04/12/24	Justificada en el informe del órgano gestor
72/20	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO, PLAZA DE TOROS		Modificación de contrato	Suministro carburante	Suministros	Ordinario	66.500,00	10/12/24	13/12/24	Modificación del Lote n.º 1, incrementando el gasto máximo previsto en 54.958,68€, más el IVA calculado al 21% en cuantía de 11.541,32€, hace un total de 66,500,00 €, lo que supone un porcentaje del 9,99% del precio del contrato.

				Page 1 / 1